Утверждаю

Директор МБОУ «Новоникитинская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Коробчук

*Дата: 01.09.2016*

***План («дорожная карта») организации и проведения государственной итоговой аттестации***

***в МБОУ «Новоникитинская СОШ» в 2016- 2017 учебном году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| ***Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году*** |
|  1 | Заседание педагогического совета по анализу результатов ЕГЭ в 2016 году | 25.08.2016 | Директор школы Н.В.Корбчук. Заместитель директора по УВР Хабиева М.Т.,учителя-предметники |
| 2 | Участие учителей  в предметных секциях в рамках проведения Августовской педагогической конференции | 23.08.201624.09.2016 |  Директор школы Н.В.Коробчук. Заместитель директора по УВР Хабиева М.Т.,учителя-предметники |
|  3 | Анализ проведения ГИА в 2016 году в рамках педагогического совета,   для использования в работе при подготовке к проведению ГИА в 2017 году |  25.08.2016 | Заместитель директора по УВР Хабиева М.Т. |
| 4 | Участие в  совещании для заместителей директоров по УВР «Анализ проведения ГИА в 2016 году для использования в работе при подготовке к проведению ГИА в 2017 году». | Сентябрь2016 года | Заместитель директора по УВР Хабиева М.Т. |
| 5 | Участие в совещании с руководителями образовательных организаций, заместителями директоров по УВР  «Итоги государственной итоговой аттестации 2016 года и задачи на новый   2017 год» | Октябрь2016 года | Директор школы  Коробчук Н.В.Заместитель директора по УВР Хабиева М.Т. |
| ***Меры по повышению качества преподавания учебных предметов*** |
| 6 |  Направление педагогических работников  на курсы повышения квалификации, семинары, круглые столы, зональные семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА. |  Сентябрь 2016 года-май 2017 года | Заместитель директора по УВР Хабиева М.Т. |
| 7 | Участие в диагностическом  тестировании обучающихся ,11 классов по русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, биологии, химии, физике (входной контроль) | Сентябрь - октябрь2016года | Заместитель директора по УВР Хабиева М.Т. ,учителя -предметники |
| 8 | Участие в семинаре-практикуме  учителей биологии.«Анализ состояния преподавания и качества знаний обучающихся по результатам ЕГЭ».Проблемы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации». |  В течение учебного года | Учитель биологииСтрельникова Т.И. |
| 9 | Участие в заседании  круглого стола  педагогов - психологов“ ЕГЭ: опыт, проблемы, результаты, пути решения”Корректировка планов работы по психологическому сопровождению выпускников к ЕГЭ  | В течение учебного года  | Педагог-психолог Мартиросян Р.Х. |
| 10 | Участие в работе РМО учителей иностранных языков “Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ ” | В течение учебного года | Учитель иностранного языка Кудряшова О.Н. |
| 11 | Участие в семинаре – практикуме  учителей математики“Решение задач ЕГЭ” |  В течение учебного года | Учитель математики Захарова В.Н. |
| 12 | Мониторинг психологической готовности выпускников к сдаче ЕГЭ.Анализ мониторинга психологической готовности выпускников к сдаче ЕГЭ. | Октябрь2016 года | Педагог-психолог  Мартиросян Р.Х. |
| 13 | Участие  в заседаниях районных методических объединений учителей – предметников по вопросам:- изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов (в т.ч. демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов);- заполнение бланков ответов выпускниками;- критерии оценивания работ;- изучение нормативно –правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ | Октябрь-декабрь2016 годаЯнварь-май2017 года | Руководители РМО, учителя-предметники |
| 14 | Участие в заседании круглого стола учителей истории и социальных дисциплин “Рекомендации по совершенствованию преподавания обществознания и истории с учетом результатов ЕГЭ-2016 года” | Сентябрь-ноябрь,2016 года | Учитель истории и обществознания Исанчурина М.А. |
| 15 | Участие в заседании РМО учителей русского языка и литературы «Анализ сдачи ЕГЭ -2016, основные трудности, пути их преодоления» | Сентябрь- декабрь 2016 годаЯнварь-май2017 года | Учитель русского языка и литературы Бутрина Т.И. |
| 16 | Участие в семинаре-практикуме учителей физики«ЕГЭ - 2017. Повышение качества подготовки учащихся к ГИА» | Сентябрь, ноябрь2016 года | Учитель физики Кузнецова Е.М. |
| 17 | Участие в заседании РМО учителей информатики«Итоги сдачи ЕГЭ в 2015 году. Задачи по подготовке выпускников 2016 года. |  Ноябрь2016 года | Учитель информатики  Мартиросян Р,Х. |
| 18 | Участие в заседании круглого стола учителей химии«Анализ ЕГЭ-2016. Сложные вопросы, выбор учащихся». | Сентябрь2016года  | Учитель химии СтрельниковаТ.И. |
| 19 | Участие в семинаре учителей математики“Формирование мотивации учебной деятельности школьников при подготовке к ЕГЭ”.“Практикум по решению задач ЕГЭ” | Январь2017года | Учитель математикиЗахарова В.Н. |
| 20 | Участие в заседании круглого стола учителей географии “Использование различных источников в подготовке к ЕГЭ по географии” | Декабрь2016 года | Учитель географии  Кузнецова Е.М. |
| 21 | Участие в заседании круглого стола учителей физики“Подготовка учащихся к ЕГЭ: проблемы и пути решения” | Февраль2017 года | Учитель физики Кузнецова Е.М. |
| 22 | Участие в заседании круглого стола учителей биологии«Отработка практических заданий в КИМах по ЕГЭ» | Февраль2017 года | Учитель биологии Стрельникова Т.И. |
| 23 | Участие в заседании круглого стола учителей математики “Обсуждение вопросов подготовки ЕГЭ ”  | Январь2017 года | Учитель математики Захарова В.Н. |
| 24 | Участие в заседании РМО учителей иностранных языков«Консультации по подготовке учащихся к ЕГЭ»Семинар – практикум « ЕГЭ: актуальные вопросы подготовки учащихся в разделе «устная часть» | Март2017 года | Учитель иностранного языка Кудряшова О.Н. |
| 25 | Участие в заседании РМО учителей математики“Практикум по решению задач ЕГЭ” | Март2017года | Учитель математики: Захарова В.Н. |
| 27 | Участие в семинаре-практикуме учителей русского языка и литературы «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ -2017» | Апрель2017 года | Учитель русского языка и литературы Бутрина Т.И. |
| 28 | Участие в заседании РМО учителей физики “Сложные вопросы подготовки к итоговой аттестации” | Апрель2017 года | Учитель физики  Кузнецова Е.М. |
| 29 | Участие в семинаре-практикуме учителей географии. « Совершенствование уровня профессионального мастерства учителя для достижениясовременного качества образования»“Анализ результатов диагностики. Вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ по географии в 2016-2017 учебном году” | Апрель2017 года |  Учитель географии Кузнецова Е.М. |
| 30 | Заседание РМО педагогов - психологов“Готовность выпускников к сдаче ЕГЭ” | Апрель2017 года | Педагог-психолог Мартиросян Р.Х. |
| 31 | Участие в семинаре-практикуме учителей математики“Практикум по решению задач ЕГЭ” | Май2017 года | Учитель математики Захарова В.Н.  |
| 32 | Консультации и дополнительные занятия по подготовке учащихся к итоговой аттестации. | В течение учебного года(по графику) | Учителя: Захарова В.Н.,Бутрина Т.И. , Стрельникова Т.И.,Кузнецова Е.М. |  |
| 33 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА – 11 в МБОУ «Новоникитинская СОШ» в 2017 году | В течение года по мере поступления федеральных и региональных нормативных правовых документов | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т. |  |
| 34 | Участие в ежемесячных совещаниях с руководителями образовательных организаций по вопросам проведения:- ЕГЭ  | Январь – июнь 2017года | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т |
| 35 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017году из числа:- выпускников общеобразовательной организации текущего года;- выпускников прошлых лет;- предварительная информация;- итоговая информация | Сентябрь-октябрь 2016 года Февраль-март 2017 года | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т,классный руководитель Захарова В.Н. |
| 36 | Участие выпускников в пробных региональных, муниципальных экзаменах | Февраль,март.апрель2017 года | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т,классный руководитель Захарова В.Н.,учителя-предметники |
| 37 | Анализ результатов пробных региональных, муниципальных экзаменов | Февраль,март.апрель2017года | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т,классный руководитель Захарова В.Н. учителя-предметники |
| 38 | Работа с родительской общественностью по привлечению их в качестве общественных наблюдателей в ППЭ  | май 2017г. | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т,классный руководитель  Захарова В.Н. |
| 39 | Основной этап проведения ЕГЭ-11 | В соответствии с единым расписанием экзаменов | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т,классный руководитель Захарова В.Н. |
| 40 | Ознакомление участников ЕГЭ с  их результатами | В соответствии со сроками ФЦТ | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т,классный руководитель Захарова В.Н. |
| 41 | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе:- использование Интернет-ресурсов официального портала ЕГЭ, ФГБУ «Федеральный институт педагогических измерений»;- размещение информации на стендах образовательных организаций | В течение года | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т,классный руководитель Захарова В.Н. |
| 42 | Проведение родительских собраний в МБОУ по вопросам ГИА -2017 | В течениеучебного года  | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т,классный руководитель Захарова В.Н. |
| 43 | Психологическое консультирование обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, родителей, педагогов по вопросам ЕГЭ   | В течениеучебногогода | Педагог –психологМартиросян Р.Х. |
| 44 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и их родителями и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:- размещение информации на сайте образовательной организации;- оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2017 году | В течение года | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т,классный руководитель  Захарова В.Н. |
| 45 | Контроль за подготовкой обучающихся по образовательным программам среднего общего образования к ГИА 2017 года | В течение года по плану ВШК | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т, |
| 46 | Анализ результатов ЕГЭ-2017 | Июнь 2017 года | Директор школы Коробчук Н.В., завуч Хабиева М.Т,классный руководитель Захарова В.Н., учителя-предметники |